## Всі
План факт 19.07.2023 | OnlineLearningApp
Список завдань | Коментар | План від | План до | Фактично | Статус | місяць
Дмитро Шимко |  |  |  |  | ready
Global Task
CreateProject |  | 1 | 2 | 0 |  | 3
Planning |  | 2 | 4 | 0 |  | 3
BitBuket |  | 1 | 2 | 0 |  | 3
Add font, colors ... |  | 2 | 4 | 0 |  | 3
AddNavigation |  | 2 | 4 | 0 |  | 4
Change app icon |  | 1 | 2 | 0 |  | 4
Add themes |  | 4 | 8 | 0
Prototype
Firebase analytic |  | 16 | 32 | 0
Firebase Crashlytics |  | 16 | 32 | 0
AdminPanel
0
Splash Screen
Splash Screen UI |  | 0 | 0 | 0 |  | 3
NoInternetPage
UI |  | 2 | 4 | 0
Logic |  | 2 | 4 | 0
AuthPages
SignInPage
UI |  | 2 | 4 | 0 |  | 0
Logic |  | 2 | 4 | 0 |  | 0
SignUpPage
UI |  | 2 | 4 | 0 |  | 0
Logic |  | 8 | 16 | 0 |  | 0
LogInPage
UI |  | 2 | 4 | 0 |  | 0
Email login |  | 4 | 8 | 0 |  | 0
Other services login |  | 4 | 8 | 0
VerifyPhonePage
UI |  | 2 | 4 | 0
Logic |  | 2 | 4 | 0
0
Complete registration page
UI |  | 1 | 2 | 0
HomePage
UI |  | 8 | 16 | 0 |  | 0
0
MyCourses
My courses Page
UI |  | 4 | 8 | 0 |  | 0
Logic |  | 8 | 16 | 0
NoProductPage
UI |  | 1 | 2 | 0 |  | 0
0
Courses & Search
CoursePage
UI |  | 8 | 16 | 0 |  | 0
Logic |  | 8 | 16 | 0 |  | 0
SearchPage
UI |  | 8 | 12 | 0 |  | 0
Logic |  | 8 | 16 |  |  | 0
SearchFilterBottomSheet |  |  |  | 0
UI |  | 4 | 8 | 0 |  | 0
Logic |  | 4 | 8 | 0 |  | 0
0
OneCourse
OneCoursePage
UI |  | 8 | 16 | 0 |  | 0
Logic |  | 8 | 16 | 0 |  | 0
PaymantPage
UI |  | 4 | 8 | 0 |  | 0
Logic |  | 2 | 4 | 0 |  | 0
AddCardPage
UI |  | 4 | 8 | 0 |  | 0
Logic |  | 4 | 8 | 0 |  | 0
SuccessfulPurchasePage
UI |  | 1 | 2 | 0 |  | 0
ClockingInDialog
UI |  | 2 | 4 | 0 |  | 0
Logic |  | 4 | 8 | 0
Notification
NotificarionPage
UI |  | 4 | 8 | 0 |  | 0
Logic message |  | 8 | 16 | 0 |  | 0
Logic notification |  | 8 | 16 | 0
PaymantPage
UI |  | 4 | 8 | 0 |  | 0
Logic |  | 2 | 4 | 0 |  | 0
AddCardPage
UI |  | 4 | 8 | 0 |  | 0
Logic |  | 4 | 8 | 0 |  | 0
SuccessfulPurchasePage
UI |  | 1 | 2 | 0 |  | 0
0
Account
AccountPage
UI |  | 4 | 8 | 0
Logic |  | 2 | 4 | 0
HelpPage
UI |  | 1 | 2 | 0
SettingAndPrivacyPage
UI |  | 2 | 4 | 0
Logic |  | 2 | 4 | 0
PrivacyPolicyPage
UI |  | 1 | 2 | 0
EditAccountPage
UI |  | 2 | 4 | 0
Logic |  | 8 | 16 | 0
FavouritePage
UI |  | 4 | 8 | 0
Logic |  | 4 | 8 | 0
Other Pages
NoNetworkPage
UI |  | 1 | 2 | 0
Logic |  | 2 | 4 | 0
BugFix
0
| Итого | 244 | 484 | 0

## березень
План факт 25.03.2023
Список завдань | Коментар | План від | План до |  | Фактично | Статус | місяць
Дмитро Шимко | [5 empty] | ready
Загальні
Planning |  | 1 | 2 | 7 | 0.11667 |  | 3
BitBuket |  | 1 | 2 | 47 | 0.78333 |  | 3
Add font, colors ... |  | 1 | 1 | 13 | 0.21667 |  | 3
Підключити локалізацію |  | 1 | 2 | 337 | 5.6167 |  | 4
AddNavigation |  | 1 | 1 | 28 | 0.46667 |  | 4
Change app icon |  | 1 | 1 | 822 | 13.7 |  | 4
to translete app |  | 1 | 1 | 19 | 0.31667 |  | 0
Custom AppBar |  | 1 | 1 | 29 | 0.48333 |  | 0
Add drawer |  | 2 | 4 | 341 | 5.6833 |  | 0
Splash Screen
Splash Screen UI |  | 1 | 2 | 5 | 0.083333 |  | 0
0
AuthPages
Sign In Page
UI |  | 2 | 4 | 48 | 0.8 |  | 0
Logic |  | 8 | 12 | 109 | 1.8167 |  | 0
RegistrationPage
UI |  | 2 | 4 | 97 | 1.6167 |  | 0
Logic |  | 8 | 12 | 181 | 3.0167 |  | 0
HomePage
UI AppBar |  | 2 | 4 | 80 | 1.3333 |  | 0
UI Transactions |  | 4 | 8 | 397 | 6.6167 |  | 0
AddNewTransactionButton |  | 1 | 2 | 32 | 0.53333 |  | 0
Logic |  | 2 | 4 | 533 | 8.8833 |  | 0
Delete Transaction |  | 1 | 2 | 81 | 1.35 |  | 0
Edit Transaction |  | 1 | 2 | 242 | 4.0333 |  | 0
Add Transaction Page
UI Fields |  | 2 | 4 | 454 | 7.5667 |  | 0
UI BottomSheet |  | 2 | 4 | 173 | 2.8833 |  | 0
Logic Forms |  | 2 | 4 | 52 | 0.86667 |  | 0
Logic BottomSheet |  | 2 | 4 | 67 | 1.1167 |  | 0
Logic add new transaction |  | 2 | 4 | 176 | 2.9333 |  | 0
0
DataPicker
UI |  | 8 | 16 | 212 | 3.5333 |  | 0
Logic |  | 8 | 16 | 31 | 0.51667 |  | 0
ManageCategoriesPage
ManageCategoriesPage
UI |  | 2 | 4 | 189 | 3.15 |  | 0
Logic |  | 2 | 4 | 203 | 3.3833 |  | 0
AddNewCategoryPage
UI |  | 2 | 4 | 333 | 5.55 |  | 0
Logic |  | 2 | 4 | 253 | 4.2167 |  | 0
EditCategory
UI |  | 2 | 4 | 34 | 0.56667 |  | 0
Logic |  | 2 | 4 | 41 | 0.68333 |  | 0
Прототип
screen_lock |  | 4 | 8 | 180 | 3
| Итого | 72 | 131 |  | 1.1167

## квітень
Лютий 15.02.2023
Список завдань | Коментар | План від | План до |  | Фактично | Статус
Дмитро Шимко
StatisticPage
UI | https://avada.teamwork.com/#/tasks/35399619 | 8 | 16 | 251 | 4.1833 | ready
Logic | https://avada.teamwork.com/#/tasks/35399620 | 4 | 8 | 345 | 5.75 | ready
PDF | https://avada.teamwork.com/#/tasks/35670764 | 8 | 16 | 611 | 10.1833 | ready
SettinggsPage
UI | https://avada.teamwork.com/#/tasks/35433973 | 4 | 8 | 121 | 2.0167 | ready
Зміна мови | https://avada.teamwork.com/#/tasks/35438555 | 4 | 8 | 44 | 0.73333 | ready
SeearchPage
UI | https://avada.teamwork.com/#/tasks/35619771 | 4 | 8 | 255 | 4.25 | ready
Logic | https://avada.teamwork.com/#/tasks/35619772 | 8 | 16 | 310 | 5.1667 | ready
FrequencyAskedQuestionPage
UI | https://avada.teamwork.com/#/tasks/35725548 | 1 | 2 | 60 | 1 | ready
Logic | https://avada.teamwork.com/#/tasks/35725549 | 2 | 4 | 44 | 0.73333 | ready
| Итого | 43 | 86 |  | 34.0167
| Итого по всем работам | #REF! | #REF! |  | #REF!